## 文件版本
|  | 代码走查检查表模板 |  | 保密申明：秘密级 记录编号：YYYYMMDD-XXX
变更记录
序号 | 版本 | 变更说明 | 修改人/日期 | 审批人/日期
1 | V1.0 | 新建文件 | SEPG/2011-7-1 | 杨泉/2011-7-1
2 | V2.0 | 更新格式 | 谢钊/2014-1-15
此表保存在：集团项目管理办公室 保存期限：3年 文件编号：ISS-TMP-ProcessCL-001 版本号：V2.0(20140130)

## 代码交叉走读检查列表
序号 | 所属类别 | 重要程度 | 问题描述 | 位置 | 是否修改 | 评审人 | 责任人 | 合格
1 | 命名 | 一般 | 由于代码由多人编写，所以导致某些变量的命名不统一 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
2 | 排版 | 提示 | 代码对齐不规范 | 提示 | 是 | 刘源 | 刘源
3 | 循环 | 严重 | 代码中存在死循环隐患 | 严重 | 是 | 刘源 | 刘源
4 | 条件分支 | 一般 | 条件分支缺少最后的else分支 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
5 | 其他 | 一般 | int类型数据转换为QString类型不成功 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
6 | 其他 | 严重 | 用于界面切换的信号函数设置混乱 | 严重 | 是 | 刘源 | 刘源
7 | 其他 | 一般 | sql语句编写不规范 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
8 | 其他 | 一般 | 多处建立数据库连接，代码重复 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
9 | 其他 | 一般 | 界面字体大小不合适 | 一般 | 是 | 刘源 | 刘源
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 评审信息
代码评审问题列表
问题描述信息 | 缺陷来源 | 责任人 | 评审人 | 严重级别 | 是否重复 | 是否接受
代码注释信息不全 |  |  | 张奂珩、吴成斌 | 一般 | 是 | 是
输出修改 |  |  | 张奂珩、吴成斌 | 一般 | 是 | 是
代码存在重复 |  |  | 张奂珩、吴成斌 | 严重 | 是 | 是