## Sheet1
Story编号 | Story名称 | story描述 | 工作量（day） | 优先级 | 前置Story | 所有者
#001 | 用户注册 | 1.作为客户代表，我期望在用户填写注册信息的时候，可以补充手机号码的简单校验；2.作为客户代表，我期望注册信息内容可以增添"确认密码"一栏； 3.作为客户代表，我期望输入框的左边可以使用象征性的图标，使界面更活泼； | 1 | 1 | 1 | 钟雨讯、黄波涛
#002 | 用户登录 | 1.作为客户代表，我期望输入框可以对输入的错误信息进行一个弹框提示； 2.作为客户代表，我期望将两个输入框之间的距离稍微增大一些； 3.作为客户代表，我期望可以根据输入信息判断不同角色并显示； | 1 | 1 | 1 | 钟雨讯、黄波涛
#003 | 成为车主 | 1.作为司机，我希望增加上传证件的功能，使车主注册更为方便； 2.作为司机，我希望系统可以对输入的车辆信息是否在车辆数据库进行一个判断； | 1 | 3 | 1 | 钟雨讯、王姝玥
#004 | 即时呼叫 | 1.作为客户，我希望点击即时呼叫后，系统可以直接就近分配车辆； 2.作为客户，我希望呼叫成功后，页面展示车辆的详细信息； 3.作为客户，我希望在上车后，可以显示距离目的地的大致距离； 4.作为客户，我希望下车后，出现结算界面的时候显示本次订单的金额； 5.作为司机，我希望被系统分配订单后，有一个弹窗询问是否接单； | 2 | 2 | 1 | 刘源、陈帅
#005 | 预约乘车 | 1.作为客户，我希望在预约乘车的界面可以对预约时间进行选择； 2.作为客户，我希望预约成功后，能显示预约的详细信息，含车辆信息和司机信息等； 3.作为司机，我希望预约前的一段时间能够向司机发出提醒，避免司机忘记了该预约； | 2 | 2 | 1 | 刘源、陈欣瑶
#006 | 用户评价 | 1.作为司机，我希望可以添加评价内容的输入框，方便对今后的服务进行改善； 2.作为客户，我希望评价框可以改为选择式而非输入式，比如下拉框或者单选框； | 1 | 2 | 1 | 陈帅、王姝玥
Note on E1: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高